## Sheet1
UserView | H | 1 hrs | 0 hrs | -1 hrs | 1 | 0 | -1 | Component | Priority | Est. | Work | ∆
UserEdit | L | 1.5 hrs | 0 hrs | -1.5 hrs | 1.5 | 0 | -1.5 | :--- | :---: | :---: | :---:
ProjectList | H | 1.5 hrs | 0 hrs | -1.5 hrs | 1.5 | 0 | -1.5 | UserView | H | 1 | 0 | -1
ProjectListElem | H | 1 hrs | 0 hrs | -1 hrs | 1 | 0 | -1 | UserEdit | L | 1.5 | 0 | -1.5
HistoryView | L | 1 hrs | 0 hrs | -1 hrs | 1 | 0 | -1 | ProjectList | H | 1.5 | 0.5 | -1
HistoryElem | L | 2.5 hrs | 0 hrs | -2.5 hrs | 2.5 | 0 | -2.5 | ProjectListElem | H | 1 | 0.5 | -0.5
ProjectView | H | 1 hrs | 0 hrs | -1 hrs | 1 | 0 | -1 | HistoryView | L | 1 | 1 | 0
ProjectNav | H | 3.5 hrs | 0 hrs | -3.5 hrs | 3.5 | 0 | -3.5 | HistoryElem | L | 2.5 | 1 | -1.5
InstrumentList | M | 1 hrs | 0 hrs | -1 hrs | 1 | 0 | -1 | ProjectView | H | 1 | 1 | 0
InstrumentContainer | M | 1 hrs | 0 hrs | -1 hrs | 1 | 0 | -1 | ProjectNav | H | 3.5 | 1.5 | -2
InstrumentHead | M | 1.5 hrs | 0 hrs | -1.5 hrs | 1.5 | 0 | -1.5 | InstrumentList | M | 1 | 0.5 | -0.5
InstrumentCanvas | H | 4 hrs | 0 hrs | -4 hrs | 4 | 0 | -4 | InstrumentContainer | M | 1 | 0.5 | -0.5
CommentList | M | 1 hrs | 0 hrs | -1 hrs | 1 | 0 | -1 | InstrumentHead | M | 1.5 | 0.5 | -1
CommentElem | M | 2 hrs | 0 hrs | -2 hrs | 2 | 0 | -2 | InstrumentCanvas | H | 4 | 0.5 | -3.5
Misc. CSS | M | 4 hrs | 0 hrs | -4 hrs | 4 | 0 | -4 | CommentList | M | 1 | 0 | -1
Total | M | 2 hrs | 0 hrs | -2 hrs | 2 | 0 | -2 | CommentElem | M | 2 | 0 | -2
|  | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | -29.5 | CSS | M | 4 | 1 | -3
[8 empty] | Total | M | 27.5 | 8.5 | -19